## EDT y Costos
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO Y PRESUPUESTO
ID Tarea | Fase del Ciclo de Vida | Actividad / Paquete de Trabajo | Responsable | Duración (Semanas) | Costo Semanal (CLP) | Costo Total (CLP)
1.1 | 1. Análisis | Levantamiento de requerimientos (Residentes y Pagos) | Gabriel N. | 1 | 500000 | 500000
1.2 | 1. Análisis | Definición de reglas de negocio (Cálculo GC y morosidad) | Benjamín S. | 1 | 500000 | 500000
2.1 | 2. Diseño Arquitectónico | Diseño Capa de Datos (Modelo de Base de Datos) | Benjamín S. | 1 | 500000 | 500000
2.2 | 2. Diseño Arquitectónico | Diseño Capa de Presentación (Mockups de Vistas) | Gabriel N. | 1 | 500000 | 500000
2.3 | 2. Diseño Arquitectónico | Diseño Capa Lógica (Controladores y Flujos) | Benjamín S. | 1 | 500000 | 500000
3.1 | 3. Desarrollo | Programación del Modelo (Base de Datos e Integridad) | Benjamín S. | 2 | 500000 | 1000000
3.2 | 3. Desarrollo | Programación de Controladores (Lógica de pagos) | Benjamín S. | 2 | 500000 | 1000000
3.3 | 3. Desarrollo | Programación de Vistas (Interfaz visual para usuarios) | Gabriel y Benjamín | 2 | 1000000 | 2000000
4.1 | 4. Pruebas (Testing) | Pruebas de Integración MVC y exactitud de cálculos | Gabriel N. | 1 | 500000 | 500000
4.2 | 4. Pruebas (Testing) | Pruebas de usabilidad en Vistas e Interfaz | Gabriel N. | 1 | 500000 | 500000
5.1 | 5. Despliegue | Puesta en marcha y entrega final | Gabriel y Benjamín | 1 | 1000000 | 1000000
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO: |  |  |  | 14 |  | 8500000